## スケジュール
システム導入スケジュール | [17 empty] | １月 | [30 empty] | 2月
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
No | 作業項目 | 作業担当者 | 作業開始 予定日 | 作業終了 予定日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 全体スケジュール
2 | システム作成 | 加藤 | 2018-12-19 | 2018-01-29
3 | システム検証環境構築 | 加藤 | 2018-01-30 | 2018-01-31
4 | システム検証 | ふまねっと様 | 2018-02-01 | 2018-02-08
5
6 | 仮データ移行 | 加藤 | 2018-01-01 | 2018-01-02
7 | 仮データ移行結果確認 | ふまねっと様 | 2018-01-04 | 2018-01-14
8 | 仮データ移行不備対応 | 加藤 | 2018-01-16 | 2018-01-20
9 | ECサイト デザイン検討 | ふまねっと様 | 2018-12-19 | 2018-12-31
10 | ECサイト 商品画像登録 | ふまねっと様 | 2018-01-01 | 2018-01-14
11 | ECサイト 動画登録 | ふまねっと様 | 2018-01-01 | 2018-01-14
12 | Wordpressデザイン検討 | ふまねっと様 | 2018-12-19 | 2018-12-31
13 | Wordpressデザイン変更 | 加藤 | 2018-01-01 | 2018-01-18
14 | Wordpressデザイン確認 | ふまねっと様 | 2018-01-19 | 2018-01-20
15 | Wordpress記事投稿 | ふまねっと様 | 2018-01-21 | 2018-01-31
16 | Wordpress稼働 |  |  | 2018-02-01 | bar: 2月 金 1
17 | システム検証結果反映(同時に確認) | ふまねっと様 加藤 | 2018-02-09 | 2018-02-22
18 | 本番データ移行 | 加藤 | 2018-02-23 | 2018-02-24
19 | システム納品 | 加藤 |  | 2018-02-25 | bar: 2月 月 25
20 | システム平行稼働 | ふまねっと様 | 2018-02-25 | 2018-02-28
21 | システム切り替え | 加藤 |  | 2018-02-28 | bar: 2月 木 28

## 用意リスト
No | 名称 | 内容 | 用途 | 締切日 | 備考
1 | ECサイトドメイン | 現行HP業者様が行っていただくドメイン移管の結果をお知らせください。 | ECサイトのドメインに使用します。 | 済
2 | Wordpressドメイン | WordPressの導入によりドメインが必要になります。ドメイン名の決定をお願いします。 | WordPressサイトのドメインに使用します。 | 済
3 | Paypalアカウント | Paypal決済でアカウントを使用します。発行されているアカウントのご連絡をお願いします。 | ECサイトでPayPal決済導入に使用します。
4 | 払込票印字ソフト「furi_com」テスト結果 | 電算システムとのテスト結果のご連絡をお願いします。 | 電算システムからのテスト結果後にECサイトから出力したCSVを読込ませてテストを行います。
5 | 払込票作成代行サービステスト結果 | 電算システムとのテスト結果のご連絡をお願いします。 | ECサイトから出力したCSVから印刷した結果の確認です。 | 済
6 | 払込票印字ソフト | 払込票印字ソフトの購入をお願いします。 | ふまねっと様事務所内で支払票を印刷する際に使用します。
7 | 払込票印字ソフト使用の支払票 | 払込票印字ソフトで使用する支払票の購入をお願いします。 | ふまねっと様事務所内で支払票を印刷する際に使用します。
| 移行結果整合性確認に関する資料 | いただきたい資料が提出可能か確認次第記載致します。 | ファイルメーカから移行したデータとファイルメーカーのデータの整合性を確認する為に使用します。

## メモ
データ移行したメールアドレスはログインIDとして
しようしない。会員番号と同様に移行項目として残す